Утверждаю

Директор МОУ СОШ №25

_______________________

М.И. Губкина

План подготовки введения в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

в МОУ СОШ № 25 с. Небуг

| № | Мероприятия | Сроки | Финансовые затраты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО |
| 1 | Издание приказа по школе «О создании и полномочиях Совета по введению ФГОС НОО» | март 2011 г. |  | Губкина М.И.- директор школы |
| 2 | Издание приказа «О создании и полномочиях рабочей группы по введению ФГОС НОО» | март 2011 г. |  | Губкина М.И.- директор школы |
| 3 | Издание приказа «О введении новой должностной инструкции учителя начальных классов» | май 2011 г. |  | Губкина М.И.- директор школы |
| 4 | Издание приказа «О введении новой должностных инструкций заместителя директора по УВР и заместителя директора по ВР» | май 2011 г. |  | Губкина М.И.- директор школы |
| 5 | Издание приказа «Об утверждении Плана подготовки школы к введению ФГОС НОО» | март 2011 г. |  | Губкина М.И.- директор школы |
| 6 | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО (из федерального перечня) | март 2011 г. |  | Е.В. Кузнецова- зам. директора по УВР, Л.В. Литвиненко – учитель начальных классов |
| 7 | Разработка проекта учебного плана для первых классов школы | май- июнь 2011 г. |  | Е.В. Кузнецова- зам. директора по УВР, Л.В. Литвиненко – учитель начальных классов |
| 8 | Разработка рабочих программ по учебным предметам | май- июнь 2011 г. |  | Л.В. Литвиненко – учитель начальных классов |
| 9 | Разработка рабочих программ внеурочной деятельности учащихся | июнь 2011 г. |  | Л.Г. Гринева – зам. директора по ВР, Л.В. Литвиненко – учитель начальных классов, рабочая группа |
| 10 | Разработка основной образовательной программы начального общего образования | июнь 2011 г. |  | Е.В. Кузнецова- зам. директора по УВР |
| 11 | Разработка системы оценки достижений планируемых результатов (включает в себя описание планируемых результатов, перечень показателей планируемых результатов и инструментарий для оценки их достижений) | август 2011 г. |  | Л.В. Литвиненко – учитель начальных классов, рабочая группа |
| 12 | Разработка модели договора между школой и родителями учащихся первых классов, закрепляющего права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях введения ФГОС | август 2011 г. |  | Губкина М.И.- директор школы |
| 13 | Корректировка локальных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения | июнь-август 2011 г. |  | Губкина М.И.- директор школы |
| 14 | Создание методического конструктора и плана дополнительного образования обучающихся школы | июнь 2011 г. |  | Гринева Л.Г.- зам. директора по ВР, МО начальных классов |
| 15 | Внесение необходимых изменений в Устав школы | июнь 2011 г. |  | Администрация |
| 16 | Обеспечение соответствия нормативно-правовой базы школы требованиям ФГОС (режим занятий, материально-техническое обеспечение, условия организации образовательного процесса) | август 2011 г. |  | Администрация |
| 2. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО |
| 1 | Введение изменений в Положение о стимулирующих надбавках и доплатах | август 2011 г. |  | М.И. Губкина – директор, Себелева Е.А- бухгалтер |
| 2 | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | август 2011 г. |  | М.И. Губкина – директор, Себелева Е.А- бухгалтер |
| 3 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкция работников школы | август 2011 г. |  | М.И. Губкина – директор, Себелева Е.А- бухгалтер |
| 4 | Разработка локального акта, регламентирующего установление заработной платы учителей начальной школы | в течение года |  | Администрация, Совет школы |
| 3. Организационно- методическое обеспечение введения ФГОС НОО |
| 1 | Создание Совета и рабочей группы по введению ФГОС НОО | март 2011 г. |  | М.И. Губкина – директор, Е.В. Кузнецова – зам. директора по УВР |
| 2 | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | май- сентябрь 2011 г. |  | Е.В. Кузнецова – зам. директора по УВР, руководители МО |
| 3 | Формирование банка методических рекомендаций для учителей начальных классов | март- август 2011 г. |  | Е.В. Кузнецова – зам. директора по УВР |
| 4 | Размещение нормативно-правовых документов и информации о ходе реализации ФГОС НОО на сайте школы | по мере поступления информации |  | Е.В. Кузнецова – зам. директора по УВР |
| 5 | Проведение педагогического совета, совещания при завуче «ФГОС НОО в контексте государственной политики в области образования, организация его поэтапного введения в Краснодарском крае» | январь, март, май 2011 г. |  | М.И. Губкина –директор, Е.В. Кузнецова – зам. директора по УВР, рабочая группа |
| 6 | Изучение нормативных документов «ФГОС НОО», «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» на заседаниях МО начальных классов | январь- май 2011 г. |  | Е.В. Кузнецова – зам. директора по УВР, Л.В. Литвиненко- руководитель МО начальных классов |
| 7 | Разработка диагностического инструментария по различным направлениям деятельности | июнь-август 2011 г. |  | Е.В. Кузнецова – зам. директора по УВР, Л.В. Литвиненко- руководитель МО начальных классов, рабочая группа |
| 8 | Проведение мониторинговых мероприятий по контролю за введением ФГОС НОО | август 2011 г. |  | Е.В. Кузнецова – зам. директора по УВР |
| 9 | Создание необходимых условий для организации внеурочной деятельности обучающихся на базе школы | август 2011 г. |  | Администрация |
| 4. Работа с родителями |
| 1 | Проведение родительского собрания для будущих первоклассников | февраль 2011 г. |  | М.И. Губкина –директор, Е.В. Кузнецова – зам. директора по УВР |
| 2 | Родительское собрание родителей учащихся 1-х классов «ФГОС: первые шаги» | октябрь 2011 г. |  | Л.В. Литвиненко- руководитель МО начальных классов |
| 3 | Рассмотрение требований ФГОС на заседаниях родительской общественности | в течение года |  | Администрация |
| 5. Материально- техническое обеспечение введения ФГОС НОО |
| 1 | Выявление материально- технических условий школы при переходе на ФГОС НОО. Проведение оценки условий обучения в школе согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации ФГОС НОО» | июнь- август |  | Е.В. Кузнецова- зам. директора по УВР, И.И. Мадельян- зам. директора по АХР, рабочая группа |
| 2 | Оборудование игровой комнаты | в течение 2011 финансового года |  | И.И. Мадельян- зам. директора по АХР, Литвиненко Л.В- руководитель МО начальных классов |
| 3 | Курсовая переподготовка учителей начальных классов | по мере проведения курсов |  | учителя начальных классов |
| 4 | Мультимедийный комплект для кабинета начальной школы | в течение 2011 финансового года |  | М.И. Губкина – директор школы |
| 6. Повышение квалификации педагогических работников |
| 1 | Участие в семинарах, проводимых ДОН, ККИДППО, УО | по мере проведения |  | Литвиненко Л.В- учитель начальных классов |
| 2 | Участие в курсах повышения квалификации, проводимых ККИДППО, УО | по мере проведения |  | Литвиненко Л.В- учитель начальных классов |
| 3 | Самообразовательная деятельность педагогических работников | постоянно |  | Литвиненко Л.В- учитель начальных классов |